# Первый тур СПб — смета, билеты, даты

Академия счастья · поток «Шефы — молодым шефам» · v2 дешёвый пакет · 16.08.2026

# Модель цены

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Билет | 26–30 тыс. ₽ с человека |
| Средний чек в смете | 28 000 ₽ |
| Гонорар шефа | 50–70 тыс. ₽ за выезд |
| Питание | не в билете — гости едят за свой счёт |
| Трансфер | нет в базе; опция, если наберётся группа |
| Практики смысла / присутствия | не планируем и не трогаем — кто ведёт свой блок, вносит сам |

В билете: программа МК, зал, (если берём) ночь на площадке без пансиона, материалы.

Не в билете: ужины/обеды, дорога до площадки, алкоголь.

# 1. Замысел потока

| Для кого | Молодые шефы, су-шефы, повара; часть мест — шефы-якоря сетей |
| --- | --- |
| Кто ведёт МК | 2–3 действующих шефа СПб/ЛО |
| Не делаем | Гастрошоу для камеры, «всё включено», чужие практики «от академии» |
| На выходе | Кейс первого потока, контент, тёплые контакты в CRM |

Состав (цель 36 оплат): 30–34 ученика + 2–3 шефа-мастера (гонорар) + 2–3 хоста команды.

# 2. Даты

| Ранг | Даты | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 1 · брать | 16–18 октября 2026 | 8 недель на продажу |
| 2 | 9–11 октября 2026 | если шефы заняты на 16–18 |
| 3 | 23–25 октября 2026 | запас |
| Запасной поток | 13–15 марта 2027 | если осень не набирает |

Go / no-go: 25.09.2026 (T−21).

Каркас суток (еда — сами):

Пт — заезд своим ходом, круг знакомства, короткий вечерний блок · ужин в ресторане за свой счёт

Сб — МК шефов · свободный обед/ужин за свой счёт · вечерний разбор у плиты / в зале

Вс — короткий блок · выезд до обеда (обед по желанию сами)

# 3. Смета (база · 36 мест · чек 28 тыс.)

Площадка дешевле: зал + ночлег без питания (или день без ночи — вариант B).

## 3.1. Расходы

| Статья | База | Мин | Макс | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка: зал + номера 1 ночь без пансиона (~38–42 койко-места) | 220 000 | 150 000 | 320 000 | Без завтраков/ужинов в договоре |
| Кухня / станции под МК (если отдельно) | 40 000 | 0 | 80 000 | Часто в аренде зала |
| Продукт на МК (демо, не кормить всех) | 50 000 | 35 000 | 80 000 | Дегустация кусочками, не банкет |
| Гонорар шефов 3 × 60 000 | 180 000 | 100 000 | 210 000 | Диапазон 50–70 на человека; 2 шефа = 100–140 |
| Трансфер | 0 | 0 | 70 000 | В базе нет; автобус только если доплатить / скинуться |
| Фото / короткое видео | 40 000 | 25 000 | 70 000 |  |
| Материалы (печать, бейджи) | 20 000 | 10 000 | 35 000 | Фартуки — опция |
| Реклама / прогрев | 70 000 | 40 000 | 120 000 | Больше личных приглашений |
| Помощники на площадке | 25 000 | 15 000 | 40 000 |  |
| Мелочь / аптечка | 15 000 | 10 000 | 25 000 |  |
| Итого прямые | 660 000 | 385 000 | 1 050 000 |  |
| Резерв 10% | 65 000 | 40 000 | 105 000 |  |
| Итого с резервом | 725 000 | 425 000 | 1 155 000 |  |

Питание гостей в смету не входит. На площадке или рядом должно быть куда пойти ужинать — это критерий выбора базы, не строка расходов.

## 3.2. Выручка и прибыль (расходы базы 725 тыс.)

| Сценарий | Мест | Чек | Выручка | Прибыль до налога |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Слабый набор | 24 | 27 000 | 648 000 | −77 000 |
| Go минимум | 28 | 28 000 | 784 000 | +59 000 |
| База | 36 | 28 000 | 1 008 000 | +283 000 |
| Полный дом | 40 | 29 000 | 1 160 000 | +435 000 |

После налога проекта (~6–8% от выручки, уточнит бух) база ≈ +200–230 тыс. факт к распределению.

## 3.3. Безубыток

При расходах 725 000 ₽ и чеке 28 000 ₽: безубыток ≈ 26 билетов.

Go ≥ 28 оплат к 25.09. Иначе перенос на март, не добивать в минус.

## Вариант B — день без ночёвки

Если убрать ночь: площадка только зал ~80–150 тыс. → смета с резервом ~550–600 тыс. Безубыток при 28 тыс. ≈ 20–22 места, билет 26 тыс. комфортнее. Минус: «загородный тур» слабее; плюс — проще набрать.

# 4. Билеты

| Этап | Квота | Цена |
| --- | --- | --- |
| Early | 12 | 26 000 ₽ |
| Стандарт | 18 | 28 000 ₽ |
| Late | 6–10 | 30 000 ₽ |
| Сеть 3+ места | из квоты | 27 000 ₽ |

Средний чек при живом миксе ≈ 27,5–28,5 тыс.

Входит: МК 2–3 шефов, зал, программа, материалы, ночь без питания (если вариант A).

Не входит: обеды/ужины, трансфер, доп. ночь.

Оффер: «Загородный МК с действующими шефами · 2 дня · без гастрошоу · еда и дорога — сами».

# 5. Календарь продаж (16–18.10)

| Дата | Действие |
| --- | --- |
| до 22.08 | 2–3 шефа на гонорар 50–70 + 2 КП площадки без пансиона |
| 25.08 | Анонс: цена 26–30, питание сами |
| 01.09 | Early 26 тыс., предоплата 50% |
| 25.09 | Go ≥28 оплат |
| 05.10 | Список заезда, карта «где поесть рядом» |
| 16–18.10 | Тур |
| до 25.10 | Факт P&L в финансы платформы |

# 6. Площадка — что искать

Зал на 40 + место под МК.

Номера без обязательного пансиона или день без ночи (вариант B).

Рядом нормальный ресторан/кафе — гости ужинают сами.

Доезд своим ходом ≤ 1,5 ч из СПБ (парковка).

Не свадебный барак в субботу вечером.

Трансфер не обещаем в анонсе. Если за неделю до заезда наберётся «хотим автобус» — отдельный сбор или добровольный доплатный слот.

# 7. Открытые решения

Имена шефов и фикс гонорара в вилке 50–70.

Вариант A (с ночью) или B (день).

КП площадки без питания.

Кто лично закрывает первые 15 Early.

Строка сметы в финансах платформы на октябрь 2026.

# 8. Выжимка

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Даты | 16–18.10.2026 |
| Билет | 26 / 28 / 30 тыс. |
| Шефы | 50–70 тыс. × 2–3 |
| Питание / трансфер | вне билета |
| Смета | ~725 тыс. |
| Выручка базы | ~1,0 млн (36 × 28) |
| Прибыль базы | ~280 тыс. до налога |
| Безубыток | ~26 мест |
| Go | ≥28 к 25.09 |